## 250729_v2
스노우모바일 Basic 서비스 TODO LIST | [6 empty] | 목표 : 26년 1월1일 SKT 연동시작 => 2월1일 OPEN | [6 empty] | V2.25.07.29
☞ A: 재무&정산, B: 사업&기획, C: 고객관련, D: 개발&연동, O: Beta오픈, S: 정보보안&법무
대분류 | 중분류 | 소분류 | 주관부서(정) | 주관부서(부) | 담당자(정) | 담당자(부) | 세부업무 | 완료여부 | 추정 소요 비용 | 비고 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 완료율 | 차트
B1_사업자 등록 | B1-1_기간통신사업자 | B1-1-1_기간통신사업자 제7호 | 사업전략 | 사업전략 | 이규형 | 한천용 | 과기부 전파관리소 기간통신사업자 제7호 등록 | 완료 |  |  | 2025-06-12 | 2025-07-28 | 47 | 100%
B2_SKT 사업협력 | B2-1_계약체결 | B2-1-1_도매계약 | 사업전략 | 사업전략 | 이규형 | 한천용 | 재판매형 MVNO 도매제공의무서비스 계약 협의 | 진행중 |  |  | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 11 | 10%
B2_SKT 사업협력 | B2-1_계약체결 | B2-1-1_도매계약 | 사업전략 | 사업전략 | 이규형 | 한천용 | 계약 조건 협의 | 미완료 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 12
B2_SKT 사업협력 | B2-1_계약체결 | B2-1-1_도매계약 | 사업전략 | 사업전략 | 이규형 |  | 계약서 체결 | 미완료 |  |  | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 12
A1_재무정산 | A1-1_결제시스템구축 | A1-1-1_자동이체시스템 | 재무 | 재무 | 김철호 |  | 금결원 CMS 자동이체 계약 진행 및 코드 부여 | 진행중 | 월기본료 4만원(1500건이하), 건당 약50원 |  | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 68 | 10%
A1_재무정산 | A1-1_결제시스템구축 | A1-1-1_자동이체시스템 | 사업전략 | 개발 | 이규형 | 한천용 | 자동이체 신청 프로세스 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 29
A1_재무정산 | A1-1_결제시스템구축 | A1-1-1_자동이체시스템 | 사업전략 | 개발 | 이규형 | 한천용 | 자동이체 실패 시 처리 프로세스 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 29
A1_재무정산 | A1-1_결제시스템구축 | A1-1-1_자동이체시스템 | 사업전략 | 개발 | 이규형 | 한천용 | 자동이체 변경/해지 프로세스 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 29
A1_재무정산 | A1-1_결제시스템구축 | A1-1-2_지로결제시스템 | 재무 |  | 김철호 | 김철호 | 지로 계약 진행 | 진행중 |  | 건당 수수료 발생 | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 68 | 10%
A1_재무정산 | A1-1_결제시스템구축 | A1-1-2_지로결제시스템 | 사업전략 | 개발 | 김환삼 | 이규형 | 지로 청구서 발행 시스템 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 29
A1_재무정산 | A1-1_결제시스템구축 | A1-1-2_지로결제시스템 | 사업전략 | 개발 | 김환삼 | 이규형 | 지로 결제 확인 시스템 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 29
A1_재무정산 | A1-1_결제시스템구축 | A1-1-2_지로결제시스템 | 사업전략 | 개발 | 김환삼 | 이규형 | 지로 미납 관리 시스템 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 29
A1_재무정산 | A1-1_결제시스템구축 | A1-1-3_카드결제시스템 | 재무 | 재무 | 김철호 | 김철호 | 카드사 가맹계약 진행 | 진행중 | 월기본료 5만원, 결제 수수료 검토 |  | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 68 | 10%
A1_재무정산 | A1-1_결제시스템구축 | A1-1-3_카드결제시스템 | 사업전략 | 개발 | 김환삼 | 이규형 | 온라인 카드 결제 시스템 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 29
A1_재무정산 | A1-1_결제시스템구축 | A1-1-3_카드결제시스템 | 사업전략 | 개발 | 김환삼 | 이규형 | 카드 자동결제 시스템 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 29
A1_재무정산 | A1-1_결제시스템구축 | A1-1-3_카드결제시스템 | 사업전략 | 개발 | 김환삼 | 이규형 | 카드 결제 실패 시 처리 프로세스 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 29
B3_상품기획 | B3-1_서비스정책수립 | B3-1-1_약관및정책 | 사업전략 |  | 이규형 | 한천용 | 서비스 이용약관 작성 | 완료 |  | 법적 필수 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 4 | 100%
B3_상품기획 | B3-1_서비스정책수립 | B3-1-1_약관및정책 | 사업전략 |  | 이규형 | 한천용 | 개인정보 처리방침 작성 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 14
B3_상품기획 | B3-1_서비스정책수립 | B3-1-1_약관및정책 | 사업전략 |  | 이규형 | 한천용 | 환불/취소 정책 수립 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 14
S1_정보보안법무 | S1-1_약관및계약 | S1-1-1_서비스약관 | 사업전략 |  | 이규형 | 한천용 | 이용약관 법적 검토 | 완료 |  | 법무검토 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 4 | 100%
S1_정보보안법무 | S1-1_약관및계약 | S1-1-1_서비스약관 | 사업전략 |  | 이규형 | 한천용 | 개인정보 처리방침 법적 검토 | 미완료 |  | 기간통신사업자 제출 | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 14
S1_정보보안법무 | S1-1_약관및계약 | S1-1-1_서비스약관 | 사업전략 |  | 이규형 | 한천용 | 환불/취소 약관 법적 검토 | 미완료 |  | 기간통신사업자 제출 | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 14
S1_정보보안법무 | S1-1_약관및계약 | S1-1-1_서비스약관 | 사업전략 |  | 이규형 | 한천용 | 분쟁 해결 절차 수립 | 미완료 |  | 기간통신사업자 제출 | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 14
B4_상품기획 | B4-1_기본요금제설계 | B4-1-1_요금제구성 | 사업전략 |  | 이규형 | 한천용 | 데이터 용량별 요금제 구성 | 미완료 |  | 상품 기본 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | 7
B4_상품기획 | B4-1_기본요금제설계 | B4-1-1_요금제구성 | 사업전략 |  | 이규형 | 한천용 | 기본 요금제 가격 책정 | 미완료 |  | 상품 기본 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | 7
B4_상품기획 | B4-1_기본요금제설계 | B4-1-1_요금제구성 | 사업전략 |  | 추후 | 추후 | 약정 조건 설계 | 미완료 |  | 미정 |  |  | 0
B4_상품기획 | B4-1_기본요금제설계 | B4-1-2_서비스옵션 | 사업전략 |  | 추후 | 추후 | 추가 데이터 옵션 설계 | 미완료 |  | 미정 |  |  | 0
B4_상품기획 | B4-1_기본요금제설계 | B4-1-2_서비스옵션 | 사업전략 |  | 추후 | 추후 | 로밍 서비스 옵션 | 미완료 |  | 미정 |  |  | 0
B4_상품기획 | B4-1_기본요금제설계 | B4-1-2_서비스옵션 | 사업전략 |  | 추후 | 추후 | 부가서비스 옵션 (발신자표시제한 등) | 미완료 |  | 미정 |  |  | 0
B5_상품기획 | B5-1_고객여정설계 | B5-1-1_가입프로세스설계 | 개발 | 사업전략 | 김환삼 | 이규형 | 온라인 가입 절차 설계 | 미완료 |  | 개통 프로세스 | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 12
B5_상품기획 | B5-1_고객여정설계 | B5-1-1_가입프로세스설계 | 개발 | 사업전략 | 김환삼 | 이규형 | 본인인증 프로세스 설계 | 미완료 |  | 개통 프로세스 | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 12
B5_상품기획 | B5-1_고객여정설계 | B5-1-1_가입프로세스설계 | 개발 | 사업전략 | 김환삼 | 이규형 | 요금제 선택 가이드 설계 | 미완료 |  | 개통 프로세스 | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 12
B5_상품기획 | B5-1_고객여정설계 | B5-1-1_가입프로세스설계 | 개발 | 사업전략 | 추후 | 추후 | 약정 동의 프로세스 설계 | 미완료 |  | 미정 |  |  | 0
B5_상품기획 | B5-1_고객여정설계 | B5-1-2_기본서비스프로세스설계 | 개발 | 사업전략 | 김환삼 | 이규형 | 요금제 변경 프로세스 | 미완료 |  |  | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 12
B5_상품기획 | B5-1_고객여정설계 | B5-1-2_기본서비스프로세스설계 | 개발 | 사업전략 | 김환삼 | 이규형 | 해지 프로세스 | 미완료 |  |  | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 12
B5_상품기획 | B5-1_고객여정설계 | B5-1-2_기본서비스프로세스설계 | 개발 | 사업전략 | 김환삼 | 이규형 | 민원 처리 프로세스 | 미완료 |  |  | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 12
B5_상품기획 | B5-1_고객여정설계 | B5-1-2_기본서비스프로세스설계 | 개발 | 사업전략 | 김환삼 | 이규형 | 고객 지원 프로세스 | 미완료 |  |  | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 12
D2_SKT연동개발 | D2-1_연동회의및기획 | D2-1-1_개발실무회의 | 사업전략 | 개발 | 김환삼 | 이규형 | MVNO팀과 개발 킥오프 미팅 | 완료 |  | 관련자료 입수 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 100%
D2_SKT연동개발 | D2-1_연동회의및기획 | D2-1-1_개발실무회의 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 연동 사양서 검토 및 협의 | 미완료 |  | SKT 연동 필수 |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-1_연동회의및기획 | D2-1-1_개발실무회의 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 개발 일정 협의 | 미완료 |  | SKT 연동 필수 |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-1_연동회의및기획 | D2-1-1_개발실무회의 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 테스트 계획 수립 | 미완료 |  | SKT 연동 필수 |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-1_연동회의및기획 | D2-1-2_연동방식협의 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 개통 연동 방식 협의 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-1_연동회의및기획 | D2-1-2_연동방식협의 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 번호이동 연동 방식 협의 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-1_연동회의및기획 | D2-1-2_연동방식협의 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 정산 연동 방식 협의 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-1_연동회의및기획 | D2-1-2_연동방식협의 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 고객정보 연동 방식 협의 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-1_연동회의및기획 | D2-1-3_대외기간 연동 | 개발 | 사업전략 | 김환삼 | 이규형 | KAIT(실명인증등) 연동 및 계약 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-1_연동회의및기획 | D2-1-3_대외기간 연동 | 개발 | 사업전략 | 김환삼 | 이규형 | NICE 평가정보(실명인증CI, 고객신용) 연동 및 계약 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-1_연동회의및기획 | D2-1-3_대외기간 연동 | 개발 | 사업전략 | 김환삼 | 이규형 | F&U(지로, 채권관리) | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-1_연동회의및기획 | D2-1-3_대외기간 연동 | 개발 | 사업전략 | 김환삼 | 이규형 | 더존(경찰철FAX)유비벨록스(USIM 제작) | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-1_시스템개발 | D1-1-1_CRM시스템개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 고객정보 관리 모듈 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-1_시스템개발 | D1-1-1_CRM시스템개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 기본 요금제 관리 모듈 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-1_시스템개발 | D1-1-1_CRM시스템개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 고객 상담 이력 관리 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-1_시스템개발 | D1-1-1_CRM시스템개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 고객 세그먼트 분석 기능 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-1_시스템개발 | D1-1-2_개통시스템개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | eSIM 개통 모듈 | 미완료 |  | 개통 핵심 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-1_시스템개발 | D1-1-2_개통시스템개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | USIM 개통 모듈 | 미완료 |  | 개통 핵심 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-1_시스템개발 | D1-1-2_개통시스템개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 번호이동(MNP) 처리 모듈 | 미완료 |  | 개통 핵심 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-1_시스템개발 | D1-1-2_개통시스템개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 개통 상태 관리 시스템 | 미완료 |  | 개통 핵심 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-1_시스템개발 | D1-1-3_정산시스템개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 도매 정산 모듈 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-1_시스템개발 | D1-1-3_정산시스템개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 기본 서비스 정산 모듈 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-1_시스템개발 | D1-1-3_정산시스템개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 정산 리포트 생성 기능 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-1_시스템개발 | D1-1-3_정산시스템개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 오차 검증 및 보정 시스템 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-2_SKT연동개발 | D1-2-1_API연동개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 개통/해지 API 연동 | 미완료 |  | SKT 연동 필수 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-2_SKT연동개발 | D1-2-1_API연동개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 번호이동(MNP) API 연동 | 미완료 |  | SKT 연동 필수 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-2_SKT연동개발 | D1-2-1_API연동개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | USIM 관리 API 연동 | 미완료 |  | SKT 연동 필수 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-2_SKT연동개발 | D1-2-1_API연동개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 고객정보 등록/조회 API 연동 | 미완료 |  | SKT 연동 필수 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-2_SKT연동개발 | D1-2-1_API연동개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 사용량 조회 API 연동 | 미완료 |  | SKT 연동 필수 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-2_SKT연동개발 | D1-2-1_API연동개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 청구정보 연동 API | 미완료 |  | SKT 연동 필수 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-2_SKT연동개발 | D1-2-1_API연동개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 개발 환경 API 테스트 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-2_SKT연동개발 | D1-2-1_API연동개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 운영 환경 연동 테스트 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-2_SKT연동개발 | D1-2-1_API연동개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 장애 상황 시나리오 테스트 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-2_SKT연동개발 | D1-2-1_API연동개발 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 성능 부하 테스트 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-3_인프라구축 | D1-3-1_서버환경구축 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | 네이버 클라우드 서버 확보 | 미완료 |  | 인프라 기본 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-3_인프라구축 | D1-3-1_서버환경구축 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | 웹서버 구축 (Web/WAS) | 미완료 |  | 인프라 기본 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-3_인프라구축 | D1-3-1_서버환경구축 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | 데이터베이스 서버 구축 | 미완료 |  | 인프라 기본 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-3_인프라구축 | D1-3-1_서버환경구축 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | 백업 서버 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-3_인프라구축 | D1-3-2_네트워크구축 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | MOVIOS 연동용 전용회선 MAIN 설치 | 미완료 |  | SKT 연동 필수 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-3_인프라구축 | D1-3-2_네트워크구축 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | MOVIOS 연동용 전용회선 BACKUP 설치 | 미완료 |  | SKT 연동 필수 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-3_인프라구축 | D1-3-2_네트워크구축 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | EIGW 연동용 전용회선 MAIN 설치(SKB) | 미완료 |  | SKT 연동 필수 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-3_인프라구축 | D1-3-2_네트워크구축 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | EIGW 연동용 전용회선 BACKUP 설치(SKB) | 미완료 |  | SKT 연동 필수 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-3_인프라구축 | D1-3-3_보안인프라 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | 방화벽 설치 및 설정 | 미완료 |  | 보안 필수 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-3_인프라구축 | D1-3-3_보안인프라 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | SSL 인증서 설치 | 미완료 |  | 보안 필수 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-3_인프라구축 | D1-3-3_보안인프라 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | VPN 환경 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-3_인프라구축 | D1-3-3_보안인프라 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | 보안 모니터링 시스템 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-4_웹플랫폼개발 | D1-4-1_홈페이지개발 | 사업기획 | 개발팀 | 석주현 | 김환삼 | 메인 홈페이지 UI/UX 개발 | 미완료 |  | 고객 접점 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-4_웹플랫폼개발 | D1-4-1_홈페이지개발 | 사업기획 | 개발팀 | 석주현 | 김환삼 | 기본 요금제 소개 페이지 | 미완료 |  | 고객 접점 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-4_웹플랫폼개발 | D1-4-1_홈페이지개발 | 사업기획 | 개발팀 | 석주현 | 김환삼 | 가입 안내 페이지 | 미완료 |  | 고객 접점 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-4_웹플랫폼개발 | D1-4-1_홈페이지개발 | 사업기획 | 개발팀 | 석주현 | 김환삼 | 고객센터 페이지 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-4_웹플랫폼개발 | D1-4-2_개통시스템웹개발 | 사업기획 | 개발팀 | 석주현 | 김환삼 | 온라인 가입 신청 페이지 | 미완료 |  | 개통 핵심 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-4_웹플랫폼개발 | D1-4-2_개통시스템웹개발 | 사업기획 | 개발팀 | 석주현 | 김환삼 | eSIM 개통 페이지 | 미완료 |  | 개통 핵심 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-4_웹플랫폼개발 | D1-4-2_개통시스템웹개발 | 사업기획 | 개발팀 | 석주현 | 김환삼 | USIM 개통 페이지 | 미완료 |  | 개통 핵심 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-4_웹플랫폼개발 | D1-4-2_개통시스템웹개발 | 사업기획 | 개발팀 | 석주현 | 김환삼 | 본인인증 시스템 연동 | 미완료 |  | 개통 핵심 |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-4_웹플랫폼개발 | D1-4-3_고객포털개발 | 사업기획 | 개발팀 | 석주현 | 김환삼 | 마이페이지 개발 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-4_웹플랫폼개발 | D1-4-3_고객포털개발 | 사업기획 | 개발팀 | 석주현 | 김환삼 | 사용량 조회 기능 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-4_웹플랫폼개발 | D1-4-3_고객포털개발 | 사업기획 | 개발팀 | 석주현 | 김환삼 | 요금 조회 기능 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D1_기술개발 | D1-4_웹플랫폼개발 | D1-4-3_고객포털개발 | 사업기획 | 개발팀 | 석주현 | 김환삼 | 계정 관리 페이지 | 미완료 |  |  |  |  | 0
S2_정보보안법무 | S2-1_보안체계구축 | S2-1-1_조직체계구축 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 개인정보보호팀 구성 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 29
S2_정보보안법무 | S2-1_보안체계구축 | S2-1-1_조직체계구축 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | CISO(정보보호최고책임자) 지정 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 29
S2_정보보안법무 | S2-1_보안체계구축 | S2-1-1_조직체계구축 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 정보보호 조직 운영 규정 수립 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 29
S2_정보보안법무 | S2-1_보안체계구축 | S2-1-1_조직체계구축 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 보안 교육 체계 구축 | 미완료 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 29
S2_정보보안법무 | S2-1_보안체계구축 | S2-1-2_보안정책수립 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 정보보호 정책 수립 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 29
S2_정보보안법무 | S2-1_보안체계구축 | S2-1-2_보안정책수립 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 개인정보 처리 방침 수립 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 29
S2_정보보안법무 | S2-1_보안체계구축 | S2-1-2_보안정책수립 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 접근권한 관리 정책 수립 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 29
S2_정보보안법무 | S2-1_보안체계구축 | S2-1-2_보안정책수립 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 보안사고 대응 절차 수립 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 29
S2_정보보안법무 | S2-1_보안체계구축 | S2-1-3_보안시스템구축 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | 개인정보 암호화 시스템 구축 | 미완료 |  | 법적 필수 |  |  | 0
S2_정보보안법무 | S2-1_보안체계구축 | S2-1-3_보안시스템구축 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | 접근로그 관리 시스템 구축 | 미완료 |  | 법적 필수 |  |  | 0
S2_정보보안법무 | S2-1_보안체계구축 | S2-1-3_보안시스템구축 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | 보안 모니터링 시스템 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
S2_정보보안법무 | S2-1_보안체계구축 | S2-1-3_보안시스템구축 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | 백업 및 복구 시스템 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
S2_정보보안법무 | S2-2_인증및컴플라이언스 | S2-2-1_ISMS인증준비 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | ISMS 인증 로드맵 수립 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 30
S2_정보보안법무 | S2-2_인증및컴플라이언스 | S2-2-1_ISMS인증준비 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 보안 관리체계 문서화 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 30
S2_정보보안법무 | S2-2_인증및컴플라이언스 | S2-2-1_ISMS인증준비 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 내부 심사 실시 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 30
S2_정보보안법무 | S2-2_인증및컴플라이언스 | S2-2-1_ISMS인증준비 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 인증 심사 대응 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 30
S2_정보보안법무 | S2-2_인증및컴플라이언스 | S2-2-2_법적요구사항대응 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 개인정보보호법 준수 체계 구축 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 30
S2_정보보안법무 | S2-2_인증및컴플라이언스 | S2-2-2_법적요구사항대응 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 정보통신망법 준수 체계 구축 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 30
S2_정보보안법무 | S2-2_인증및컴플라이언스 | S2-2-2_법적요구사항대응 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 전기통신사업법 준수 체계 구축 | 미완료 |  | 법적 필수 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 30
S2_정보보안법무 | S2-2_인증및컴플라이언스 | S2-2-2_법적요구사항대응 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 기타 관련 법령 준수 체계 구축 | 미완료 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 30
B6_상품기획 | B6-3_서비스정책수립 | B6-3-2_운영정책 | 사업전략 | 사업전략 | 추후 | 추후 | 고객 등급 정책 수립 | 미완료 |  | 미정 |  |  | 0
B6_상품기획 | B6-3_서비스정책수립 | B6-3-2_운영정책 | 사업전략 | 사업전략 | 추후 | 추후 | 요금 할인 정책 수립 | 미완료 |  | 미정 |  |  | 0
B6_상품기획 | B6-3_서비스정책수립 | B6-3-2_운영정책 | 사업전략 | 사업전략 | 추후 | 추후 | 프로모션 정책 수립 | 미완료 |  | 미정 |  |  | 0
B6_상품기획 | B6-3_서비스정책수립 | B6-3-2_운영정책 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 고객 지원 정책 수립 | 미완료 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 31
C1_고객서비스 | C1-1_고객응대시스템구축 | C1-1-1_AICC시스템구축 | IPC 사업팀 |  | 박준석 |  | 24시간 자동응대 시나리오 설계 | 미완료 |  |  | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 43
C1_고객서비스 | C1-1_고객응대시스템구축 | C1-1-1_AICC시스템구축 | IPC 사업팀 |  | 박준석 |  | 기본 FAQ 챗봇 응답 시나리오 개발 | 미완료 |  |  | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 43
C1_고객서비스 | C1-1_고객응대시스템구축 | C1-1-1_AICC시스템구축 | IPC 사업팀 |  | 박준석 |  | 음성 응답 시나리오 개발 | 미완료 |  |  | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 43
C1_고객서비스 | C1-1_고객응대시스템구축 | C1-1-1_AICC시스템구축 | IPC 사업팀 |  | 박준석 |  | 인간 상담사 연결 로직 개발 | 미완료 |  |  | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 43
C1_고객서비스 | C1-1_고객응대시스템구축 | C1-1-2_상담프로세스구축 | IPC 사업팀 |  | 박준석 |  | 기본 민원 유형별 처리 프로세스 정비 | 미완료 |  |  | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 43
C1_고객서비스 | C1-1_고객응대시스템구축 | C1-1-2_상담프로세스구축 | IPC 사업팀 |  | 박준석 |  | 상담 이력 관리 시스템 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 43
C1_고객서비스 | C1-1_고객응대시스템구축 | C1-1-2_상담프로세스구축 | IPC 사업팀 |  | 박준석 |  | 고객 만족도 관리 시스템 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 43
C1_고객서비스 | C1-1_고객응대시스템구축 | C1-1-2_상담프로세스구축 | IPC 사업팀 |  | 박준석 |  | 상담 품질 관리 시스템 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 43
C1_고객서비스 | C1-1_고객응대시스템구축 | C1-1-3_고객지원도구 | IPC 사업팀 |  | 박준석 |  | 고객센터 홈페이지 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 43
C1_고객서비스 | C1-1_고객응대시스템구축 | C1-1-3_고객지원도구 | IPC 사업팀 |  | 박준석 |  | 기본 FAQ 관리 시스템 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 43
C1_고객서비스 | C1-1_고객응대시스템구축 | C1-1-3_고객지원도구 | IPC 사업팀 |  | 박준석 |  | 온라인 문의 시스템 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 43
C1_고객서비스 | C1-1_고객응대시스템구축 | C1-1-3_고객지원도구 | IPC 사업팀 |  | 박준석 |  | AICC 실시간 채팅 상담 시스템 구축 | 미완료 |  |  | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 43
C1_고객서비스 | C1-2_운영체계구축 | C1-2-1_인력운영계획 | 미정 | 미정 | 추후 | 추후 | 기본 고객 응대 인력 채용 계획 | 미완료 |  |  |  |  | 0
C1_고객서비스 | C1-2_운영체계구축 | C1-2-1_인력운영계획 | 미정 | 미정 | 추후 | 추후 | 실 상담사 교육 | 미완료 |  |  |  |  | 0
C1_고객서비스 | C1-2_운영체계구축 | C1-2-2_서비스품질관리 | 미정 | 미정 | 추후 | 추후 | 고객 만족도 목표 설정 | 미완료 |  |  |  |  | 0
C1_고객서비스 | C1-2_운영체계구축 | C1-2-2_서비스품질관리 | 미정 | 미정 | 추후 | 추후 | 품질 모니터링 체계 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
A2_재무정산 | A2-2_정산시스템구축 | A2-2-1_내부정산 | 재무팀 | 사업전략 | 김철호 | 이재희 | 수익 배분 정산 시스템 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
A2_재무정산 | A2-2_정산시스템구축 | A2-2-1_내부정산 | 재무팀 | 사업전략 | 김철호 | 이재희 | 정산 보고서 생성 시스템 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
A2_재무정산 | A2-2_정산시스템구축 | A2-2-2_외부정산 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 이규형 | SKT 도매 정산 시스템 구축 | 미완료 |  | SKT 정산 필수 |  |  | 0
A2_재무정산 | A2-2_정산시스템구축 | A2-2-2_외부정산 | 개발팀 | 재무팀 | 김환삼 | 김철호 | 세무 신고 시스템 구축 | 미완료 |  | 재무팀 협조 |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-2_시스템연동환경구성 | D2-2-2_연동테스트환경 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 개발 환경 연동 구성 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-2_시스템연동환경구성 | D2-2-2_연동테스트환경 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 스테이징 환경 연동 구성 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-2_시스템연동환경구성 | D2-2-2_연동테스트환경 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 운영 환경 연동 준비 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-2_시스템연동환경구성 | D2-2-2_연동테스트환경 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 장애 복구 테스트 환경 구성 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-3_정산테스트 | D2-3-1_정산시스템구축 | 개발팀 | 재무팀 | 김환삼 | 김철호 | 도매대가 기반 과금 테스트 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-3_정산테스트 | D2-3-1_정산시스템구축 | 개발팀 | 재무팀 | 김환삼 | 김철호 | 정산 프로세스 시뮬레이션 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-3_정산테스트 | D2-3-1_정산시스템구축 | 개발팀 | 개발팀 | 김환삼 | 김환삼 | 정산 데이터 검증 프로세스 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-3_정산테스트 | D2-3-1_정산시스템구축 | 개발팀 | 개발팀 | 김환삼 | 김환삼 | 정산 오류 처리 프로세스 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-3_정산테스트 | D2-3-2_정산연동테스트 | 개발팀 | 재무팀 | 김환삼 | 김철호 | 실시간 정산 데이터 연동 테스트 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-3_정산테스트 | D2-3-2_정산연동테스트 | 개발팀 | 재무팀 | 김환삼 | 김철호 | 배치 정산 프로세스 테스트 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-3_정산테스트 | D2-3-2_정산연동테스트 | 개발팀 | 재무팀 | 김환삼 | 김철호 | 정산 리포트 생성 테스트 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-3_정산테스트 | D2-3-2_정산연동테스트 | 개발팀 | 재무팀 | 김환삼 | 김철호 | 정산 이의제기 프로세스 테스트 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-4_Beta테스트협력 | D2-4-1_PreOpen준비 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 연동 안정성 확인 | 미완료 |  | Beta 필수 |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-4_Beta테스트협력 | D2-4-1_PreOpen준비 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 시스템 성능 테스트 | 미완료 |  | Beta 필수 |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-4_Beta테스트협력 | D2-4-1_PreOpen준비 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 장애 상황 대응 테스트 | 미완료 |  | Beta 필수 |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-4_Beta테스트협력 | D2-4-1_PreOpen준비 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 운영 매뉴얼 작성 | 미완료 |  |  |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-4_Beta테스트협력 | D2-4-2_실사용자테스트 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 실 사용자 대상 베타 운영 | 미완료 |  | Beta 필수 |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-4_Beta테스트협력 | D2-4-2_실사용자테스트 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 베타 테스트 결과 분석 | 미완료 |  | Beta 필수 |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-4_Beta테스트협력 | D2-4-2_실사용자테스트 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 시스템 개선사항 도출 | 미완료 |  | Beta 필수 |  |  | 0
D2_SKT연동개발 | D2-4_Beta테스트협력 | D2-4-2_실사용자테스트 | 개발팀 |  | 김환삼 |  | 정식 런칭 준비 | 미완료 |  | Beta 필수 |  |  | 0
B6_SKT서비스기획 | B6-2_상품등록 | B6-2-1_기본요금제등록 | 사업전략 | 사업전략 | 이규형 | 한천용 | SNOWMOBILE 기본 요금제 등록 | 미완료 |  | 상품 등록 필수 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2
B6_SKT서비스기획 | B6-2_상품등록 | B6-2-1_기본요금제등록 | 사업전략 | 사업전략 | 이규형 | 한천용 | 요금제 승인 절차 진행 | 미완료 |  | 상품 등록 필수 |  |  | 0
B6_SKT서비스기획 | B6-2_상품등록 | B6-2-1_기본요금제등록 | 사업전략 | 사업전략 | 이규형 | 한천용 | 요금제 변경 프로세스 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
B6_SKT서비스기획 | B6-3_서비스런칭협의 | B6-3-1_일정조율 | 사업전략 | 사업전략 | 이규형 | 한천용 | 베타 오픈 일정 조율 | 미완료 |  | 런칭 일정 필수 |  |  | 0
B6_SKT서비스기획 | B6-3_서비스런칭협의 | B6-3-1_일정조율 | 사업전략 | 사업전략 | 이규형 | 한천용 | 정식 서비스 개시일 조율 | 미완료 |  | 런칭 일정 필수 |  |  | 0
B6_SKT서비스기획 | B6-3_서비스런칭협의 | B6-3-1_일정조율 | 사업전략 | 사업전략 | 이규형 | 한천용 | 시스템 점검 일정 조율 | 미완료 |  |  |  |  | 0
B6_SKT서비스기획 | B6-3_서비스런칭협의 | B6-3-2_운영협의 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 운영 지원 체계 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
B6_SKT서비스기획 | B6-3_서비스런칭협의 | B6-3-2_운영협의 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 장애 대응 체계 구축 | 미완료 |  | 운영 필수 |  |  | 0
B6_SKT서비스기획 | B6-3_서비스런칭협의 | B6-3-2_운영협의 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 고객 지원 체계 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
B6_SKT서비스기획 | B6-3_서비스런칭협의 | B6-3-2_운영협의 | 사업전략 | 사업전략 | 한천용 | 이규형 | 지속적 개선 체계 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
O1_Beta오픈 | O1-1_베타테스트준비 | O1-1-1_시스템준비 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | 모든 시스템 연동 완료 확인 | 미완료 |  | Beta 전제조건 | 2025-11-29 | 2025-12-01 | 3
O1_Beta오픈 | O1-1_베타테스트준비 | O1-1-1_시스템준비 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | 성능 테스트 완료 | 미완료 |  | Beta 전제조건 | 2025-11-29 | 2025-12-01 | 3
O1_Beta오픈 | O1-1_베타테스트준비 | O1-1-1_시스템준비 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | 보안 테스트 완료 | 미완료 |  | Beta 전제조건 | 2025-11-29 | 2025-12-01 | 3
O1_Beta오픈 | O1-1_베타테스트준비 | O1-1-1_시스템준비 | 개발팀 | 사업전략 | 김환삼 | 한천용 | 장애 대응 매뉴얼 완성 | 미완료 |  | Beta 전제조건 |  |  | 0
O1_Beta오픈 | O1-1_베타테스트준비 | O1-1-2_운영준비 | 사업전략 | 사업기획 | 이규형 | 석주현 | 베타 테스터 모집 | 미완료 |  |  |  |  | 0
O1_Beta오픈 | O1-1_베타테스트준비 | O1-1-2_운영준비 | 사업전략 | 사업기획 | 이규형 | 석주현 | 베타 테스트 가이드 제작 | 미완료 |  |  |  |  | 0
O1_Beta오픈 | O1-1_베타테스트준비 | O1-1-2_운영준비 | 사업전략 | 사업기획 | 이규형 | 석주현 | 피드백 수집 체계 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
O1_Beta오픈 | O1-1_베타테스트준비 | O1-1-2_운영준비 | 사업전략 | 사업기획 | 이규형 | 석주현 | 모니터링 체계 구축 | 미완료 |  |  |  |  | 0
모든 시스템 연동 완료 확인 12/23-12/24
성능 테스트 완료 12/23-12/24
보안 테스트 완료 12/23-12/24
모든 시스템 연동 완료 확인 12/23-12/24
성능 테스트 완료 12/23-12/24
보안 테스트 완료 12/23-12/24
계약서 체결 08/25-09/05
과기부 전파관리소 기간통신사업자 제7호 등록 06/12-07/28
재판매형 MVNO 도매제공의무서비스 계약 협의 07/29-08/08
계약 조건 협의 08/11-08/22
계약서 체결 08/25-09/05
금결원 CMS 자동이체 계약 진행 및 코드 부여 07/21-09/26
자동이체 신청 프로세스 구축 10/03-10/31
자동이체 실패 시 처리 프로세스 구축 10/03-10/31
자동이체 변경/해지 프로세스 구축 10/03-10/31
지로 계약 진행 07/21-09/26
지로 청구서 발행 시스템 구축 10/03-10/31
지로 결제 확인 시스템 구축 10/03-10/31
지로 미납 관리 시스템 구축 10/03-10/31
카드사 가맹계약 진행 07/21-09/26
온라인 카드 결제 시스템 구축 10/03-10/31
카드 자동결제 시스템 구축 10/03-10/31
카드 결제 실패 시 처리 프로세스 구축 10/03-10/31
서비스 이용약관 작성 07/01-07/04
개인정보 처리방침 작성 08/01-08/14
환불/취소 정책 수립 08/01-08/14
이용약관 법적 검토 07/01-07/04
개인정보 처리방침 법적 검토 08/01-08/14
환불/취소 약관 법적 검토 08/01-08/14
분쟁 해결 절차 수립 08/01-08/14
데이터 용량별 요금제 구성 08/23-08/29
기본 요금제 가격 책정 08/23-08/29
온라인 가입 절차 설계 08/11-08/22
본인인증 프로세스 설계 08/11-08/22
요금제 선택 가이드 설계 08/11-08/22
요금제 변경 프로세스 08/25-09/05
해지 프로세스 08/25-09/05
민원 처리 프로세스 08/25-09/05
고객 지원 프로세스 08/25-09/05
MVNO팀과 개발 킥오프 미팅 07/10-07/10
개인정보보호팀 구성 08/01-08/29
CISO(정보보호최고책임자) 지정 08/01-08/29
정보보호 조직 운영 규정 수립 08/01-08/29
보안 교육 체계 구축 08/01-08/29
정보보호 정책 수립 08/01-08/29
개인정보 처리 방침 수립 08/01-08/29
접근권한 관리 정책 수립 08/01-08/29
보안사고 대응 절차 수립 08/01-08/29
ISMS 인증 로드맵 수립 09/01-09/30
보안 관리체계 문서화 09/01-09/30
내부 심사 실시 09/01-09/30
인증 심사 대응 09/01-09/30
개인정보보호법 준수 체계 구축 09/01-09/30
정보통신망법 준수 체계 구축 09/01-09/30
전기통신사업법 준수 체계 구축 09/01-09/30
기타 관련 법령 준수 체계 구축 09/01-09/30
고객 지원 정책 수립 10/01-10/31
24시간 자동응대 시나리오 설계 10/17-11/28
기본 FAQ 챗봇 응답 시나리오 개발 10/17-11/28
음성 응답 시나리오 개발 10/17-11/28
인간 상담사 연결 로직 개발 10/17-11/28
기본 민원 유형별 처리 프로세스 정비 10/17-11/28
상담 이력 관리 시스템 구축 10/17-11/28
고객 만족도 관리 시스템 구축 10/17-11/28
상담 품질 관리 시스템 구축 10/17-11/28
고객센터 홈페이지 구축 10/17-11/28
기본 FAQ 관리 시스템 구축 10/17-11/28
온라인 문의 시스템 구축 10/17-11/28
AICC 실시간 채팅 상담 시스템 구축 10/17-11/28
SNOWMOBILE 기본 요금제 등록 09/01-09/02
모든 시스템 연동 완료 확인 11/29-12/01
성능 테스트 완료 11/29-12/01
보안 테스트 완료 11/29-12/01